## ยุทธศาสตร์ที่ 1
รายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง | [18 empty] | 2020-09-29
ที่ | ประเด็นปฏิรูป | หน่วยงาน | ดัชนีวัดความสำเร็จ | แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (ล้านบาท) |  |  |  | งบประมาณ (ล้านบาท) | ผลการเบิกจ่าย ประจำไตรมาสที่ 3 (บาท) | ผลการเบิกจ่าย ประจำไตรมาสที่ 4 (ล้านบาท) | ผลการเบิกจ่ายสะสมถึงไตรมาสที่ 3 (บาท) | ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย |  | กรณีผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โปรดระบุ |  | เป้าหมายเชิงผลผลิต (output) | เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) | สรุปผลการดำเนินงาน | Status
|  |  | 2563 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |  | งบประมาณประจำปี 2562 (บาท) | งบประมาณประจำปี 2562 (บาท) | งบประมาณประจำปี 2562 (บาท) | เป็นไปตามเป้าหมาย (P) | ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (P) | ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินแผนงาน/โครงการ | แนวทางแก้ไข
1 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง | สพอ. | 6 แห่ง | - | 2230127000 | 73968000 | 73968000 | 2378063000 | ..................... บาท |  | 478330000 | P | - | - | - | งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐานแล้วเสร็จ และเป็นไปตามพระราชประสงค์ภายในเวลาและงบประมาณที่กำหนด จำนวน 6 แห่ง |  | - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ... แห่ง | อนุมัติแล้ว และส่งไตรมาส 1 2 3 ไปแล้ว
2 | โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศ) ด้านเศรษฐกิจ หัวข้อที่ 1 การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน หัวข้อย่อย 1.2 การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค 4. พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค ตามพื้นที่คลัสเตอร์และเส้นทางการคมนาคม (cluster/hub/transport nodes) | สสผ. | 233 แห่ง | 257178000 | 209828000 | 346809000 | 911050300 | 1724865300 |  |  |  | P | - | - | - | พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 233 แห่ง | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. รายการผูกพัน (ปี 2561 - 2564) - ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ….... แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ...... แห่ง 2. รายการผูกพันใหม่ (ปี 2563 - 2565) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ….. แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน .......... แห่ง - ก่อสร้างแล้วเสร็จ ........... แห่ง | รออนุมัติ เพราะ แก้ไขงบประมาณ
3 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ (อยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศ) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรน้ำ เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 การบริหารเชิงพื้นที่ ประเด็นย่อยที่ 2.3 การบริหารการใช้ประโยชน์ที่ดิน กิจกรรม 1 สร้างกลไกหรือเครื่องมือเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำและการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกัน | สสผ. | 42,324 เมตร/53 แห่ง 6 แห่ง | 919454000 | 983919000 | 903610000 | 988937600 | 3795920600 | 694023750 |  | 2860690000 | P | - | - | - | พื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศได้รับการป้องกันการพังทลาย 42,324 เมตร | พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพังทลายของตลิ่งและลดผลกระทบจากการป้องกันน้ำท่วม จำนวน 1,282 ไร่ ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 1. รายการผูกพัน (ปี 2561 - 2564) - ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ….... แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ...... แห่ง - ศึกษาออกแบบแล้วเสร็จ จำนวน ….... แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาออกแบบ จำนวน ...... แห่ง 2. รายการผูกพันใหม่ (ปี 2563 - 2565) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ........ แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งานศึกษาออกแบบ) จำนวน ........ แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ...... แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาออกแบบ จำนวน ...... แห่ง - ก่อสร้างแล้วเสร็จ ...... แห่ง - ศึกษาออกแบบแล้วเสร็จ จำนวน ….... แห่ง | รออนุมัติ เพราะ แก้ไขงบประมาณ
รวม | [7 empty] | 7898848900 | 694023750 | 0 | 3339020000

## ยุทธศาสตร์ที่ 2
รายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | [18 empty] | 2020-09-29
ที่ | ประเด็นปฏิรูป | หน่วยงาน | ดัชนีวัดความสำเร็จ | แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (ล้านบาท) |  |  |  | งบประมาณ (ล้านบาท) | ผลการเบิกจ่าย ประจำไตรมาสที่ 3 (บาท) | ผลการเบิกจ่าย ประจำไตรมาสที่ 4 (ล้านบาท) | ผลการเบิกจ่ายสะสมถึงไตรมาสที่ 3 (บาท) | ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย |  | กรณีผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โปรดระบุ |  | เป้าหมายเชิงผลผลิต (output) | เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) | สรุปผลการดำเนินงาน | Status
|  |  | 2563 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |  | งบประมาณประจำปี 2562 (บาท) | งบประมาณประจำปี 2562 (บาท) | งบประมาณประจำปี 2562 (บาท) | เป็นไปตามเป้าหมาย (P) | ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (P) | ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินแผนงาน/โครงการ | แนวทางแก้ไข
1 | โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว (อยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศ) ด้านเศรษฐกิจ หัวข้อที่ 1 การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน หัวข้อย่อย 1.2 การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค 4. พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค ตามพื้นที่คลัสเตอร์และเส้นทางการคมนาคม (cluster/hub/transport nodes) | สสผ. สสถ. | 21 แห่ง | 5306000 | 60976000 | 17116000 | 313147600 | 396545600 | ..................... บาท |  | 85500000 | P | - | - | - | พื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 21 แห่ง | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. รายการผูกพัน (ปี 2560 - 2564) - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ........ แห่ง - ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ..... แห่ง 2. รายการผูกพันใหม่ (ปี 2563 - 2565) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ........ แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ...... แห่ง - ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ...... แห่ง | รออนุมัติ เพราะ แก้ไขงบประมาณ
2 | โครงการวางและสนับสนุนด้านการผังเมือง (อยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศ) ด้านเศรษฐกิจ หัวข้อที่ 1 การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน หัวข้อย่อย 1.2 การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค 4. พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค ตามพื้นที่คลัสเตอร์และเส้นทางการคมนาคม (cluster/hub/transport nodes) | สปภ. สผม. สวป. กผฉ. | 118 ผัง 102 แห่ง 78 แห่ง | 53588000 | 62245000 | 98325000 | 1816242700 | 2030400700 | 319.42 (ผลการเบิกจ่ายไตรมาส 3 มาจาก 319.42- 13.53-4.66-10.50 = 290.73) 312,716 (สผม.) 35,640,722 (สปภ.) |  | 516210000 | P | - | - | - | - จัดทำผังเมือง จำนวน 118 ผัง - องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม ด้านการผังเมือง จำนวน 102 แห่ง - พื้นที่ที่มีระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) จำนวน 78 แห่ง | - เกิดการกระจายพื้นที่และเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจที่เป็นเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงการพัฒนาประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน - สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน - ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาเชิงพื้นที่ | 1. งานวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด รายการผูกพัน (ปี 2561 - 2564) - อยู่ระหว่างดำเนินการวางผัง จำนวน .......... ผัง รายการผูกพันใหม่ (ปี 2563 - 2564) - อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษา จำนวน ........ ผัง 2. การวางผังภาค รายการผูกพัน (ปี 2561 - 2564) - อยู่ระหว่างดำเนินการวางผัง จำนวน ......... ผัง 3. สำรวจและจัดทำข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) รายการผูกพัน (ปี 2561 - 2564) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อมูลทางกายภาพ จำนวน ........ แห่ง รายการผูกพันใหม่ (ปี 2563 - 2564) - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ....... แห่ง 5. วางผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ขั้นตอนที่ 1-4 อยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์ จัดทำผังร่าง จำนวน ........ ผัง ขั้นตอนที่ 5-8 อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ - ประชุมคณะกรรมการผังเมือง จำนวน .......... ผัง - ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน .......... ผัง | รออนุมัติ เพราะ แก้ไขงบประมาณ
ขั้นตอนที่ 9-18 อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ - จัดทำเอกสารเสนอกระทรวงมหาดไทย จำนวน ......... ผัง - เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการ จำนวน .......... ผัง - คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จำนวน .......... ผัง - คณะกรรมการกฤษฎีกาฯ นัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน .......... ผัง 6. ผังเมืองรวมระดับอำเภอ ขั้นตอนที่ 1 - 4 อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ กำหนดเขตผัง จำนวน ........... ผัง ขั้นตอนที่ 5 - 8 อยู่ระหว่างดำเนินการดังนี้ - ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน ......... ผัง - ประชุมคณะกรรมการผังเมือง จำนวน ......... ผัง 7. การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน รายการผูกพัน (ปี 2562 - 2563) - อยู่ระหว่างดำเนินการวางผัง จำนวน .......... ผัง รายการผูกพันใหม่ (ปี 2563 - 2564) - อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษา จำนวน ......... ผัง รายการใหม่ปีเดียว - อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษา จำนวน ........... ผัง
3 | โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง (อยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศ) หัวข้อที่ 1 การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน หัวข้อย่อย 1.2 การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค 4. พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค ตามพื้นที่คลัสเตอร์และเส้นทางการคมนาคม (cluster/hub/transport nodes) | สสผ. สสถ. สวค. | 72 แห่ง 18 แห่ง 1,414,000 ตัน | 120186000 | 106943000 | 162301000 | 977692800 | 1367122800 | ..................... บาท |  | 312760000 | P | - |  |  | - พื้นที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 72 แห่ง - พื้นที่ที่ได้รับการออกแบบรายละเอียด จำนวน 18 แห่ง - สิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ำที่ถูกกำจัด จำนวน 1,414,000 ตัน | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. ก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง รายการผูกพัน (ปี 2560 - 2563) - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ......... แห่ง - ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ........ แห่ง รายการผูกพันใหม่ (ปี 2563 - 2565) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ...... แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ......... แห่ง - ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ...... แห่ง 2. ศึกษาความเหมาะและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ รายการผูกพัน (ปี 2562 - 2563) - อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาและออกแบบ จำนวน ..... แห่ง - ศึกษาออกแบบแล้วเสร็จ จำนวน .... แห่ง รายการผูกพันใหม่ (ปี 2563 - 2565) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ........ แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ......... แห่ง - ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ........ แห่ง 3. กำจัดสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ำ - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ............... ตัน 4. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วม รายการผูกพัน (ปี 2562 - 2563) - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ........ แห่ง - ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ........ แห่ง รายการผูกพันใหม่ (ปี 2563 - 2565) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ........... แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ......... แห่ง - ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ........ แห่ง | รออนุมัติ เพราะ แก้ไขงบประมาณ
4 | โครงการที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา (อยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศ) ด้านเศรษฐกิจ หัวข้อที่ 1 การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน หัวข้อย่อย 1.2 การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค 4. พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค ตามพื้นที่คลัสเตอร์และเส้นทางการคมนาคม (cluster/hub/transport nodes) | สจพ. | 1,199 ไร่ | 6665000 | 10266000 | 19735000 | 133088100 | 169754100 | 19,921,500 (จังหวัดพังงา 10,003,500 บาท จังหวัดปัตตานี 6,321,00 บาท จังหวัดเชียงใหม่ 3,597,000 บาท) |  | 94130000 | P | - | - | - | พื้นที่ที่ได้รับการจัดรูป จำนวน1,199 ไร่ | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. รายการผูกพัน (ปี 2562 - 2564) - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ......... แห่ง - ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ........ แห่ง 2. รายการใหม่ - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง .......... แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ......... แห่ง - ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำวน .... แห่ง | รออนุมัติ เพราะ แก้ไขงบประมาณ
5 | กองทุนจัดรูปที่ดิน | สกจพ | 2 โครงการ | - | 21600000 | 9200000 | 9200000 | 40000000 | 21193134 |  | 21190000 | P | - | - | - | โครงการที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จำนวน 2 โครงการ | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. รายการผูกพัน - อยู่ระหว่างดำเนินการ................................ 2. รายการใหม่ - อยู่ระหว่างดำเนินการทำข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ........ แห่ง - อยู่ระหว่างเตรียมเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินฯ เพื่อขอรับเงินสนับสนุน จำนวน ........... โครงการ ได้แก่............................................................. | อนุมัติแล้ว และส่งไตรมาส 1 2 3 ไปแล้ว
6 | โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดน (แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) | สสผ. | 1 แห่ง | - | 25000000 | 4947200 | - | 29947200 |  |  |  | P | - | - | - | พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเสริมศักยภาพเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดนภาคเหนือ จำนวน 1 แห่ง | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. รายการผูกพัน (ปี 2561 - 2564) - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ........ แห่ง - ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ............ แห่ง | อนุมัติแล้ว และส่งไตรมาส 1 2 3 ไปแล้ว
7 | โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) | สสผ. | 5 แห่ง | - | 135000000 | 19307200 | 2000000 | 156307200 |  |  |  | P | - | - | - | พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตามแนวทางกลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติภาคเหนือ จำนวน 5 แห่ง | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. รายการผูกพัน (ปี 2562 - 2564) - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ......... แห่ง - ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ....... แห่ง | อนุมัติแล้ว และส่งไตรมาส 1 2 3 ไปแล้ว
8 | โครงการส่งเสริมการค้าชายแดน (แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) | สสผ. | 1 แห่ง | - | - | - | 30660000 | 30660000 |  |  |  | P | - | - | - | พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างการค้าชายแดน จำนวน 1 แห่ง | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. รายการผูกพันใหม่ (ปี 2563 - 2565) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ....... แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ....... แห่ง - ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ....... แห่ง | รออนุมัติ เพราะ แก้ไขงบประมาณ
9 | โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิเวศน์ (แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) | สสผ. | 2 แห่ง | - | 13616000 | 3195000 | 50189000 | 67000000 |  |  |  | P | - | - | - | พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และนิเวศน์ จำนวน 2 แห่ง | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. รายการผูกพัน (ปี 2562 - 2564) - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ....... แห่ง - ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ....... แห่ง 2. รายการผูกพันใหม่ (ปี 2563 - 2565) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง .......... แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ....... แห่ง - ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ....... แห่ง | รออนุมัติ เพราะ แก้ไขงบประมาณ
10 | โครงการพัฒนาเมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน (แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) | สสผ. | 1 แห่ง | - | 15300000 | 2500000 | 2500000 | 20300000 |  |  |  | P | - | - | - | พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาเมืองการค้า และการท่องเที่ยวชายแดน จำนวน 1 แห่ง | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. รายการผูกพัน (ปี 2562 - 2564) - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ...... แห่ง - ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ....... แห่ง | อนุมัติแล้ว และส่งไตรมาส 1 2 3 ไปแล้ว
11 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศาสนา วัฒนธรรม และอารยธรรม (แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) | สสผ. | 1 แห่ง | - | 12000000 | 1420000 | 0 | 13420000 |  |  |  | P | - | - | - | พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศาสนา วัฒนธรรม และอารยธรรมภาคตะวันออก จำนวน 1 แห่ง | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. รายการผูกพัน (ปี 2562 - 2564) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ....... แห่ง - ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ....... แห่ง | อนุมัติแล้ว และส่งไตรมาส 1 2 3 ไปแล้ว
12 | โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) | สสผ. | 6 แห่ง | - | - | 3587000 | 28010600 | 31597600 |  |  |  | P | - | - | - | พื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับการป้องกันการกัดเซาะจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล จำนวน 6 แห่ง | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. รายการผูกพัน (ปี 2561 - 2564) - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ........ แห่ง - ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ....... แห่ง 2. รายการผูกพันใหม่ (ปี 2563 - 2565) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ...... แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ....... แห่ง - ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ....... แห่ง | รออนุมัติ เพราะ แก้ไขงบประมาณ
13 | โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค (แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) | สสถ. | 1 แห่ง | - | - | - | 7500000 | 7500000 |  |  |  | P | - | - | - | พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค จำนวน 1 แห่ง | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. รายการผูกพันใหม่ (ปี 2563 - 2565) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ...... แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ....... แห่ง - ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ....... แห่ง | รออนุมัติ เพราะ แก้ไขงบประมาณ
14 | โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาคเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง (แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) | สสผ. | 1 แห่ง | - | 15000000 | 1928600 | 1928600 | 18857200 |  |  |  | P | - | - | - | พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาคเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง จำนวน 1 แห่ง | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. รายการผูกพัน (ปี 2562 - 2564) - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน - แห่ง - ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ....... แห่ง | อนุมัติแล้ว และส่งไตรมาส 1 2 3 ไปแล้ว
15 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) | สสผ. | 23 แห่ง | - | 153209000 | 144654000 | 178683300 | 476546300 |  |  |  | P | - | - | - | พื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับการป้องกันการกัดเซาะจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล จำนวน 23 แห่ง | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. รายการผูกพัน (ปี 2561 - 2564) - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ...... แห่ง - ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ....... แห่ง 2. รายการผูกพันใหม่ (ปี 2563 - 2565) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ........ แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ..... แห่ง - ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ....... แห่ง | รออนุมัติ เพราะ แก้ไขงบประมาณ
16 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) | สสผ. | 1 แห่ง | - | - | - | 15750000 | 15750000 |  |  |  | P | - | - | - | พื้นที่ที่ได้รับการบริหารจัดการน้ำ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 1 แห่ง | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. รายการผูกพันใหม่ (ปี 2563 - 2565) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ...... แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ....... แห่ง - ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ....... แห่ง | รออนุมัติ เพราะ แก้ไขงบประมาณ
17 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) | สสถ. | 1 แห่ง | - | 30000000 | 1504900 | 1504900 | 33009800 |  |  |  | P | - | - | - | พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม จำนวน 1 แห่ง | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. รายการผูกพัน (ปี 2561 - 2564) - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ....... แห่ง - ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ....... แห่ง | อนุมัติแล้ว และส่งไตรมาส 1 2 3 ไปแล้ว
18 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง - เชิงกีฬา (แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) | สสผ. | 4 แห่ง | 17395400 | 5695500 | 3689600 | 3689600 | 30470100 |  |  |  | P | - | - | - | พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง - เชิงกีฬา จำนวน 4 แห่ง | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. รายการผูกพัน (ปี 2561 - 2564) - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ........ แห่ง - ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ....... แห่ง | อนุมัติแล้ว และส่งไตรมาส 1 2 3 ไปแล้ว
19 | โครงการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน และแนวระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) | สสผ. | 1 แห่ง | - | - | - | 23266500 | 23266500 |  |  |  | P | - | - | - | พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ จำนวน 1 แห่ง | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. รายการผูกพันใหม่ (ปี 2563 - 2565) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ......... แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ........ แห่ง - ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ....... แห่ง | รออนุมัติ เพราะ แก้ไขงบประมาณ
20 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติ (แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) | สสผ. | 3 แห่ง | - | 55000000 | 5635200 | 5485700 | 66120900 |  |  |  | P | - | - | - | พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติ จำนวน 3 แห่ง | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. รายการผูกพัน (ปี 2562 - 2564) - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ........ แห่ง - ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ..... แห่ง | อนุมัติแล้ว และส่งไตรมาส 1 2 3 ไปแล้ว
21 | ผลผลิตการให้บริการด้านช่างและกำกับดูแลอาคาร | สสถ. สวค. สนอ. สสผ. กคส. กวท. | 118,000 ครั้ง | 28213000 | 32139000 | 74335000 | 295884500 | 430571500 | ..................... บาท (กคส. 934,280 บาท) (กวท. 966,800 บาท) |  | 194300000 | P | - | - | - | - งานที่ให้บริการและให้คำปรึกษาด้านช่าง จำนวน 118,000 ครั้ง - อาคารภาครัฐที่ได้รับการกำกับ ดูแล และตรวจสอบ จำนวน 5,500 อาคาร |  | 1. บริการด้านช่าง 1.1 สำรวจ ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้างและให้คำปรึกษาด้านช่าง - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ........... แห่ง 1.2 ทดสอบปฐพีวิศวกรรมและวัสดุวิศวกรรม - อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบ จำนวน .......... ครั้ง 1.3 ให้คำปรึกษาด้านช่าง - ดำเนินการแล้วเสร็จ ............... ครั้ง 2. ให้บริการก่อสร้างพลับพลาพิธีและตกแต่งสถานที่ - ดำเนินการแล้วเสร็จ .......... งาน 3. กำกับดูแลตามกฎหมายควบคุมอาคาร - ดำเนินการแล้วเสร็จ .......... เรื่อง 4. ตรวจสอบอาคารราชการ - ดำเนินการแล้วเสร็จ ............ อาคาร 5. งานปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ ฯ และถมดิน - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง .......... แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ........... แห่ง | รออนุมัติ เพราะ แก้ไขงบประมาณ
22 | โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (อยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศ) ด้านเศรษฐกิจ หัวข้อที่ 1 การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน หัวข้อย่อย 1.2 การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค 4. พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค ตามพื้นที่คลัสเตอร์และเส้นทางการคมนาคม (cluster/hub/transport nodes) | สสผ. สสถ. | 18 แห่ง | 13800000 | 51567000 | 11728000 | 196161100 | 273256100 | 14850000 |  | 39880000 | P | - | - | - | พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 18 แห่ง | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. รายการผูกพัน (ปี 2561 - 2564) - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ......... แห่ง - ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ...... แห่ง 2. รายการผูกพันใหม่ (ปี 2563 - 2565) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ...... แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ...... แห่ง - ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน .......... แห่ง | รออนุมัติ เพราะ แก้ไขงบประมาณ
23 | โครงการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศ) ด้านเศรษฐกิจ หัวข้อที่ 1 การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน หัวข้อย่อย 1.2 การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค 4. พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค ตามพื้นที่คลัสเตอร์และเส้นทางการคมนาคม (cluster/hub/transport nodes) | สสผ. สสถ. สผม. | 10 ผัง 4 แห่ง 5 แห่ง | 77471000 | 21777000 | 31340000 | 275240100 | 405828100 | ..................... บาท |  | 59730000 | P | - | - | - | - พื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับการวางผัง ไม่น้อยกว่า 10 ผัง - โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดเพื่อพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จำนวน 4 แห่ง - โครงสร้างพื้นฐานได้รับ การก่อสร้างในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จำนวน 5 แห่ง | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. รายการผูกพัน (ปี 2561 - 2564) - อยู่ระหว่างดำเนินการวางผัง จำนวน .......... ผัง - ศึกษาออกแบบแล้วเสร็จ จำนวน ....... แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาออกแบบ จำนวน ....... แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ....... แห่ง 2. รายการผูกพันใหม่ (ปี 2563 - 2565) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ......... แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน .......... แห่ง - ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ......... แห่ง | รออนุมัติ เพราะ แก้ไขงบประมาณ
24 | แก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการอนุญาตก่อสร้างฯ (อยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศ) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 1 บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้นง่ายขึ้น และถูกลง (Faster, Easier and Cheaper) แผนงานที่ 1 ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน | สนอ. |  | - | - | - | - | - | [9 empty] | อยู่ระหว่างกระทรวงมหาดไทยลงนามประกาศเป็นกฎกระทรวงฯ | อนุมัติแล้ว และส่งไตรมาส 3 ไปแล้ว
25 | โครงการพัฒนาระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศกลางของกรมโยธาธิการและผังเมือง (One Dpt) (อยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศ) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล กลยุทธ์ที่ 2 นำระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ แผนงานที่ 1 การพัฒนาหรือนำระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงานและการบริหารราชการ | ศทส |  | - | - | - | - | - | [9 empty] | (1) โครงการพัฒนาระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศกลางของกรมโยธาธิการและผังเมือง (One Dpt) ดำเนินงานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 เม.ย.62 ซึ่งได้มีการใช้งานระบบงานต่างๆ ในการดำเนินงานและการติดตามงานของกรม รวมถึงได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม ร่วมกับกรมที่ดินผ่านทางระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งแปลงที่ด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandMaps) เป็นต้น (2) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพภูมิสารสนเทศกลางด้านผังเมือง (ONE DPT) ระยะที่ 3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานเดิมให้สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น และพัฒนาระบบงานใหม่ให้ครอบคลุมการดำเนินงานทุกส่วนงานของกรม ได้แก่ 1. จัดทำระบบ Single Sign On 2. ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานแผนและระบบติดตามงบประมาณ 3. ปรับปรุงระบบจัดการประชุมด้านผังเมือง (ตาม พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2562) 4. พัฒนาระบบติดตามการวางและจัดทำผังเมือง (ทุกระดับการวางผัง) 5. พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลผู้แสดงความคิดเห็นและยื่นคำร้องการปิดประกาศ 15/30/90 วัน 6. ปรับปรุงการติดตามและรายงานความก้าวหน้างาน/โครงการ ในรูปแบบ Dashboard และ Mobile Application | อนุมัติแล้ว และส่งไตรมาส 3 ไปแล้ว
26 | จัดทำระบบการบริหารโครงการก่อสร้าง (อยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศ) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐคล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน กลยุทธ์ที่ 1 นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น แผนงานที่ 1 การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบครบวงจร | กคส. |  | - | - | - | - | - | [9 empty] | จัดทำระบบการบริหารโครงการก่อสร้าง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานภายในกรมโยธาธิการและผังเมือง เสร็จเรียบร้อบแล้ว | รออนุมัติ เพราะ มท ส่งมาแก้ไขกิจกรรม
27 | พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 (อยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศ) ด้านกฎหมาย เรื่องและประเด็นปฏิรูป ผลอันพึงประสงค์ที่ 4 มีกลไกทางกฎหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3. กำหนดให้มีกลไกในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยวและบริการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | กนต |  | - | - | - | - | - | [9 empty] | ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 และมีผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองจะต้องดำเนินการจัดทำอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าว จำนวน 15 ฉบับ ซึ่งอยู่ในขั้นตอน ดังนี้ 1. มีผลบังคับใช้แล้ว จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1.1 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรวงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2563 1.2 ระเบียบกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการที่เป็นผู้แทนสภา ผู้แทนสมาคม และผู้แทนสถาบันหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองในคณะกรรมการผังเมือง พ.ศ. 2563 3. เตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการผังเมือง จำนวน 7 ฉบับ 4. อยู่ระหว่างจัดทำร่างฯ จำนวน 6 ฉบับ | รออนุมัติ เพราะ มท ส่งมาแก้ไขกิจกรรม
28 | แก้ไขกฎกระทรวงและมาตรฐานสำหรับบังคับใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในเรื่องระบบสุขาภิบาล รวมทั้งระบบบำบัดน้ำเสียด้วย (อยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศ) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งกำเนิดให้มีประสิทธิภาพ ประเด็นย่อยที่ 1.5 บังคับใช้มาตรฐานจัดการน้ำเสียอย่างเคร่งครัดตั้งแต่การขออนุมัติการก่อสร้าง : มลพิษจากน้ำเสีย | สนอ. |  | - | - | - | - | - | [9 empty] | อยู่ระหว่างการประชุมอนุกรรมการแก้ไขและปรับปรุงกฎกระทรวงฯ ว่าด้วยการกำหนดระบบประปา การระบายน้ำ การบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยระบบประปา | อนุมัติแล้ว และส่งไตรมาส 3 ไปแล้ว
29 | การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด (อยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศ) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 ปฏิรูปการผังเมือง ประเด็นย่อยที่ 4.2 การวางผังเมืองระดับชุมชน และผังพื้นที่เฉพาะท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ปชส | [15 empty] | ดำเนินการสร้างภาคีเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม จำนวน 10 จังหวัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว | รออนุมัติ เพราะ มท ส่งมาแก้ไขเป็นไม่ใช้งบประมาณ
30 | ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผังเมืองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศ) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 ปฏิรูปการผังเมือง ประเด็นย่อยที่ 4.2 การวางผังเมืองระดับชุมชน และผังพื้นที่เฉพาะท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สบม |  | - | - | - | - | - | [9 empty] | ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผังเมืองและฝึกอบรมองค์ความรู้ด้านการผังเมืองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 หลักสูตร/31 คน เสร็จเรียบร้อยแล้ว แผน ดำเนินการระหว่างวันที่ 16 - 20 มีนาคม 2563 ผล ขอเลื่อนไปก่อนตามประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | อนุมัติแล้ว และส่งไตรมาส 3 ไปแล้ว
0

## ยุทธศาสตร์ที่ 5
รายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | [18 empty] | 2020-09-29
ที่ | ประเด็นปฏิรูป | หน่วยงาน | ดัชนีวัดความสำเร็จ | แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (ล้านบาท) |  |  |  | งบประมาณ (ล้านบาท) | ผลการเบิกจ่าย ประจำไตรมาสที่ 3 (บาท) | ผลการเบิกจ่าย ประจำไตรมาสที่ 4 (ล้านบาท) | ผลการเบิกจ่ายสะสมถึงไตรมาสที่ 3 (บาท) | ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย |  | กรณีผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โปรดระบุ |  | เป้าหมายเชิงผลผลิต (output) | เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) | สรุปผลการดำเนินงาน | Status
|  |  | 2563 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |  | งบประมาณประจำปี 2562 (บาท) | งบประมาณประจำปี 2562 (บาท) | งบประมาณประจำปี 2562 (บาท) | เป็นไปตามเป้าหมาย (P) | ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (P) | ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินแผนงาน/โครงการ | แนวทางแก้ไข
1 | โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน (อยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศ) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรน้ำ เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 การบริหารเชิงพื้นที่ ประเด็นย่อยที่ 2.3 การบริหารการใช้ประโยชน์ที่ดิน กิจกรรม 1 สร้างกลไกหรือเครื่องมือเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำและการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกัน | สสผ. | 18 แห่ง/34,636 ไร่ 4 แห่ง | 515042000 | 387702000 | 676726000 | 1582763900 | 3162233900 | 354888960 |  | 1376700000 | P | - | - | - | พื้นที่ที่ได้รับการป้องกันน้ำท่วมและลดผลกระทบ จำนวน 18 แห่ง/33,778 ไร่ | ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการป้องกันน้ำท่วม จำนวน 44,708 ครัวเรือน ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 1. รายการผูกพัน (ปี 2560 - 2564) - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ....... แห่ง - ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ....... แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาออกแบบ จำนวน ....... แห่ง - ศึกษาออกแบบแล้วเสร็จ จำนวน ....... แห่ง 2. รายการผูกพันใหม่ (ปี 2563 - 2565) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ...... แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ..... แห่ง - ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ....... แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งานศึกษาออกแบบ) จำนวน ...... แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาออกแบบ จำนวน ....... แห่ง | รออนุมัติ เพราะ แก้ไขงบประมาณ
2 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ (อยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศ) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรน้ำ เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 การบริหารเชิงพื้นที่ ประเด็นย่อยที่ 2.3 การบริหารการใช้ประโยชน์ที่ดิน กิจกรรม 1 สร้างกลไกหรือเครื่องมือเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำและการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกัน | สสผ. | 187 แห่ง/115,748 เมตร 10 แห่ง | 947985000 | 1117098000 | 1234922000 | 3343812600 | 6643817600 | (316,995,150 บาท สสผ.) (8,777,406 กคส. งบลงทุนรายการสำรวจ ออกแบบ ควบคุมงานและบำรุงรักษา) |  | 3405900000 | P | - | - | - | พื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำภายในประเทศได้รับการป้องกันการพังทลาย 187 แห่ง/115,748 เมตร | พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพังทลายของตลิ่งและลดผลกระทบจากการป้องกันน้ำท่วม จำนวน 4,184.50 ไร่ ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 1. รายการผูกพัน (ปี 2561 - 2564) - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ....... แห่ง - ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ....... แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาออกแบบ จำนวน ........ แห่ง - ศึกษาออกแบบแล้วเสร็จ จำนวน ....... แห่ง 2. รายการผูกพันใหม่ (ปี 2563 - 2565) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ....... แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ...... แห่ง - ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ...... แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งานศึกษาออกแบบ) จำนวน ..... แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาออกแบบ จำนวน ........ แห่ง 3. รายการปีเดียว - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ....... แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ..... แห่ง - ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ....... แห่ง | รออนุมัติ เพราะ แก้ไขงบประมาณ
รวม | [7 empty] | 9806051500 | 354888960 | 0 | 4782600000