**แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน**

**งานสำคัญของหน่วยงานประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4**

| **งานสำคัญ** | **หน่วยงาน** | **แนวทางการดำเนินงาน**  **(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖4)** | **เป้าหมายของการดำเนินงาน**  **(เป้าหมายรวม**  **เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4)** | **ผลการดำเนินงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **กลุ่มที่ 1** | | | | |
| 1. การวางผังนโยบายประเทศ | สปภ. | 1) จัดทำร่างผังนโยบายระดับประเทศ (วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผังนโยบาย การพัฒนาหรืออนุรักษ์ด้านต่างๆ มาตรการ และแผนงาน/โครงการ)  2) ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนและผังการพัฒนารายสาขาตามองค์ประกอบตามมาตร 14  3) ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างผังนโยบายระดับประเทศกับทุกภาคส่วน  4) เสนอร่างผังนโยบายระดับประเทศต่อคณะอนุกรรมการนโยบายผังเมืองแห่งชาติ  5) เสนอร่างผังนโยบายระดับประเทศต่อคณะกรรมการนโยบายผังเมืองแห่งชาติ | เสนอร่างผังนโยบายระดับประเทศต่อคณะกรรมการนโยบายผังเมืองแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา |  |
| 2. ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง | สผม. | ๑) กรมโยธาธิการและผังเมือง มีคำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๓๒๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองประกอบด้วยคณะทำงาน ๔ คณะ ดังนี้  (๑) คณะที่ ๑ คณะทำงานจัดกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองโดยมี ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองรวม เป็นหัวหน้าคณะทำงาน  (๒) คณะที่ ๒ คณะทำงานประชาสัมพันธ์และจัดทำสื่อเผยแพร่การจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง โดยมี ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน  (๓) คณะที่ ๓ คณะทำงานรวบรวมและสรุปผลจากการรับฟังความคิดเห็น และปรับปรุงร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง โดยมี ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และประเมินผล เป็นหัวหน้าคณะทำงาน  (๔) คณะที่ ๔ คณะวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองเป็นรายภาค จำนวน ๙ ครั้ง โดยมี ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองรวม เป็นหัวหน้าคณะทำงาน  ๒) คณะทำงานจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง (เบื้องต้น) แล้วเสร็จ และนำเสนอต่อคณะทำงานจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง (กระทรวงมหาดไทย) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก ๒๐ กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมคณะทำงานจัดทำธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง และแผนปฏิบัติการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง แล้ว  กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง โดยได้เสนอ ให้คณะทำงานจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองพิจารณาแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินงานต่อเนื่อง ตามแผนปฏิบัติการ ดังกล่าว โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กำหนดรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้  ๓) กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วม ดังนี้  (๑) การเตรียมความพร้อมบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อเป็นวิทยากรในกระบวนการมีส่วนร่วม ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร  (๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นรายภาค จำนวน ๙ ครั้ง ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓– มกราคม๒๕๖๔ ดังนี้  1) พระนครศรีอยุธยา ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  2) นครปฐม 11 พฤศจิกายน ๒๕๖๓  3) ชลบุรี 13 พฤศจิกายน ๒๕๖๓  4) เชียงใหม่ 17 พฤศจิกายน ๒๕๖๓  5) อุดรธานี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  6) นครราชสีมา ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  7) ภูเก็ต 1 ธันวาคม ๒๕๖๓  8) นครศรีธรรมราช 3 ธันวาคม 2563 (เลื่อน)  9) พิษณุโลก ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓  (๓) ประชุมเพื่อสรุปผลที่ได้จากกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งหมด กำหนดผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๕๐๐ คนในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร  ๔) การจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)  ๕) การประชุมคณะทำงานจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง ครั้งที่ ๓ เพื่อพิจารณาร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง (ที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมแล้ว)(กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)  ๖) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ เพื่อพิจารณาร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง (มีนาคม ๒๕๖๔)  ๗) การประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง (เมษายน ๒๕๖๔)  ๘) การประกาศใช้ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง เพื่อให้ส่วนราชการได้นำไปใช้ | ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว |  |
| 3. การส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ | สสผ. |  |  |  |
| 4. การแก้ไขปัญหาผักตบชวาด้วยกลไกประชารัฐ | กบร. | ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในแม่น้ำสายหลัก แหล่งน้ำเชื่อมโยง และแหล่งน้ำปิด โดยเฝ้าระวังและดำเนินการอย่างต่อเนื่องและในแหล่งน้ำปิดที่มีพื้นที่มากกว่า ๒๐๐ ไร่ ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในปี ๒๕๖๔ | จำนวน ๑,๒๓๔,๐๐๐ ตัน |  |
| 5. บริหารโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ | สจพ. | กำกับการบริหารโครงการจัดรูปที่ดินฯ ของผู้ดำเนินโครงการให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนดทุกขั้นตอน | 1) จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินเพิ่มขึ้น  1.1) ลงนามก่อสร้างถนนสายหลัก 4 โครงการ และติดตามงานก่อสร้าง 13 โครงการ  1.2) ประกาศผังที่ดินแปลงใหม่และจำนวนค่าชดเชย 10 โครงการ  1.3) เจ้าของที่ดินได้รับหนังสือแสดงในสิทธิที่ดินแปลงใหม่ 14 โครงการ  1.4) ขาย RL ได้ตามแผน 13 โครงการ  1.5) ชำระบัญชีโครงการ 5 โครงการ  1.6) ประกาศสิ้นสุดโครงการ 5 โครงการ  2) มีโครงการจัดรูปที่ดินฯ อย่างน้อยจังหวัดละ 1 โครงการ |  |
| 6. ยกระดับเพิ่มขีดความสามารถงานทดสอบวัสดุ และงานวิชาการด้านการพัฒนาเมือง | กวท. | จัดทำโครงการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของศูนย์ทดสอบวัสดุ พ.ศ. 2564 | 1) สามารถกำหนดชนิดเครื่องมือที่จะจัดซื้อให้ศูนย์ทดสอบวัสดุได้  2) สามารถกำหนดจังหวัดที่จะได้รับการจัดสรรได้  3) สามารถจัดตั้งงบประมาณในปี พ.ศ. 2566 และ 2567 ได้ |  |
| 7. การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบเหลื่อมปี และเงินเหลือจ่าย | กค. | 1) เก็บรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี จากระบบ GFMIS  2)จัดทำสรุปแบบรายงานรายการเงินกันเหลื่อมปีปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เสนอผู้บริหาร  3)จัดทำข้อมูลรายการเงินเหลือจ่ายเสนอผู้บริหาร และสำเนาแจ้งกองแผนงานเป็นประจำทุก 15 วัน | เบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คิดเป็น 100% |  |
| 8. การติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่าย งบดำเนินงาน และงบถัวจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ | กผง. | 1) กผง. จัดสรรกรอบวงเงินให้ สำนัก/กอง/สยผจ.  2) สำนัก/กอง/สยผจ. จัดทำ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (งบดำเนินงาน งบถัวจ่าย)  2.1) รายงานผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ กผง. ทราบ  3) สรุปผลการทำงานของแต่ละสำนัก/กอง/สยผจ.  3.1) ผลการดำเนินงาน  3.2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  4) นำเสนอผู้บริหาร | ทุกสำนัก/กอง/สยผจ. ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดใน แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (งบดำเนินงาน งบถัวจ่าย) และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมโยธาธิการ และผังเมือง |  |
| 9. รายงานข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง | ปชส. | แนวทางในดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ดังนี้  **1. สื่อออนไลน์ ได้แก่**  - เว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง  - YouTube Official กรมโยธาธิการและผังเมือง  - Facebook Fanpage  - งานประชาสัมพันธ์กรมฯ (ภายนอก)  - DPT News & Activities  - Application Line@มหาดไทย  - Application Line@โยธาธิการและผังเมือง  - Social DPT เป็นสื่อออนไลน์สำหรับทอนกระแส  ในโชเชี่ยล  - Application G-News  - Clipping-News (หนังสือพิมพ์ และออนไลน์)  **๒. สื่อสิ่งพิมพ์**  - หนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์  (นำเสนอสัปดาห์เว้นสัปดาห์)  - วารสารกรมฯ  - โปสเตอร์  - Roll up ภารกิจของกรม ๔ ด้าน  มอบให้ ยผจ.ทุกจังหวัด  - เอกสารเผยแพร่ความรู้  - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/การสร้างภาพลักษณ์องค์กร  (ในลิฟท์กรม)  **๓. สื่อวิทยุ**  1. รายการ “มหาดไทยชวนรู้”  ช่อง FM.๙๑ MHz (สวพ.91)  2. รายการออกอากาศผลิตและเผยแพร่  สปอตโฆษณา (๖ เดือน)  โดย คุณอรอุมา เกษตรพืชผล  - สปอตโฆษณา ช่วงรายการห้องรับแขก ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.30-08.00 น. ช่อง FM.89.5 MHz (๓๐ วินาที)  - สปอตโฆษณา ช่วงรายการ กูรูทอร์ค  ทุกวันอังคาร-พฤหัสบดี เวลา 14.05-15.00 น.  ช่อง FM 106.0MHz (๓๐ วินาที)  - Jingle Intro & Outro สนับสนุนช่วงรายการ  - สัมภาษณ์ผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามประเด็นที่กำหนด จำนวน ๔ ครั้ง ๆ ละ ๔๕ นาที  ช่อง FM.89.5 MHz  - ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของกรมฯ  **4. สื่อโทรทัศน์**  1. เผยแพร่ทาง ช่อง ๓ กับ ช่อง ๕  2. รายการ Happy Life กับคุณหรีด ช่อง ๓  ๓. รายการเช้านี้ประเทศไทย ช่อง ๕  ๔. รายการสถานีประชาชน ช่อง ไทยพีบีเอส  **5. ชี้แจงให้ข้อมูลสื่อช่องทางต่าง ๆ**  1. สื่อออนไลน์ โซเชี่ยล / TV  ๒. สื่อสิ่งพิมพ์  ๓. สื่อขอสัมภาษณ์ผู้บริหาร  ๔. หน่วยงานขอมาศึกษาดูงาน  ๕. การจัดนิทรรศการ  6. Fake News ของ กระทรวงดิจิทัลฯ  7. P-Moc รัฐบาล | - 300 เรื่อง  - 6 เรื่อง  - 500 เรื่อง  - 10 เรื่อง  - 48 เรื่อง  - ๒๐๐ เรื่อง  - ๓๐๐ ครั้ง  - ๓๖๐ ครั้ง  - 20 เรื่อง  - ๒ เล่ม  - 300 เรื่อง  - 76 ชุด  - ๘ เรื่อง  - 50 เรื่อง  (พระรามที่ ๖ และพระราม ๙ )  - ๑๒ ครั้ง  ระยะเวลา มี.ค. - ส.ค. 64  - 120 ครั้ง  - 120 ครั้ง  - 120 ครั้ง  - ๔ ครั้ง  - ๘ ครั้ง  - เผยแพร่สกรู๊ป ๔ เรื่อง  - ๒๑ ครั้ง  - มท.๓ ออกรายการสด ๑ ครั้ง  - ผู้บริหารออกรายการ ๑ ครั้ง  - 2๐ เรื่อง  - ๒๐ เรื่อง  - ๑๐ ครั้ง  - 4 ครั้ง  - ๓ ครั้ง  -  - |  |
| 10.รายงานความก้าวหน้า การนำเข้าข้อมูลในระบบ ONE DPT | ศทส. | กำกับดูแลระบบ ONE DPT และติดตามการใช้งานของทุกระบบงานภายใต้ระบบ ONE DPT ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย   1. ระบบงานแผน 2. ระบบงานบริหารงบประมาณและติดตามงบประมาณ 3. ระบบรายงานติดตามการกำจัดผักตบชวา 4. ระบบติดตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 5. ระบบติดตามการออกแบบและจัดเก็บแบบแปลนสถาปัตยกรรม 6. ระบบจัดการประชุมคณะกรรมการด้านผังเมือง 7. ระบบงานติดตามการวางและจัดทำผังเมือง  (ผังนโยบาย ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ/ผังพื้นที่เฉพาะ) 8. ระบบติดตามและประเมินผลผังเมือง 9. ระบบแสดงความเห็นและยื่นคำร้องคำร้อง   การปิดประกาศ 15/30/90 วัน   1. ระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง   (หมายเหตุ ระบบงานที่ 7-9 อยู่ระหว่างดำเนินการ) | ระบบ ONE DPT สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลเพื่อการติดตาม วางแผน และบริหารงานได้ ตลอดจนทุกสำนัก/กอง/สยผจ. สามารถใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานได้ |  |
| ๑๑. ตรวจ ติดตาม ให้คำปรึกษาและประเมินผลการปฏิบัติงานของ สยผจ. | สผต.  กตร. | 1) ตรวจเยี่ยม ชี้แจง นโยบายที่สำคัญ ข้อสั่งการต่างๆ 2) ตรวจราชการแบบบูรณาการ  3) ตรวจราชการกรณีปกติ  4) ตรวจราชการกรณีพิเศษ  5) ตรวจประเมินผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดของโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด | 1) จำนวน 24 ครั้ง (ตค. - ธค.)  2) จำนวน 108 ครั้ง (ทั้งปี)  3) จำนวน 216 ครั้ง (ทั้งปี)  4) จำนวน 72 ครั้ง (ทั้งปี)  5) จำนวน 36 ครั้ง  (ครั้งที่ 1 กพ. - มีค.)      (ครั้งที่ 2 สค. - กย.) |  |
| **กลุ่มที่ 2** | | | | |
| 1. การติดตามสภาพการเปลี่ยนแปลงรายปีของผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน | สวป. | 1. จัดเตรียมแผนที่ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล ทบทวน ข้อกำหนดผังเมืองรวม  แผนงาน: เดือนธันวาคม 2563  2. สำรวจ และจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อผัง  แผนงาน: เดือนมกราคม 2564 -มีนาคม 2564  3. ประมวลผลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม  แผนงาน: เดือนเมษายน - พฤษภาคม2564  4. จัดทำร่างรายงานการติดตามสภาพการเปลี่ยนแปลงรายปีของผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนส่งสำนักวิเคราะห์และประเมินผลตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขรายงานฯ  แผนงาน: เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564 | 1. จัดเตรียมแผนที่ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล ทบทวน ข้อกำหนดผังเมืองรวม  แผนงาน: เดือนธันวาคม 2563  2. สำรวจ และจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อผัง  แผนงาน: เดือนมกราคม 2564 -มีนาคม 2564  3. ประมวลผลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม  แผนงาน: เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564  4. จัดทำร่างรายงานการติดตามสภาพการเปลี่ยนแปลง รายปีของผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ส่งสำนักวิเคราะห์และประเมินผลตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขรายงานฯ  แผนงาน: เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564 |  |
| 2. แผนการจัดทำผังเฉพาะ  (๑ จังหวัด ๑ ผังเฉพาะ) | กผฉ. |  |  |  |
| 3. การตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนค้ำหลักประกันสัญญา (สัญญาจ้างก่อสร้าง) | สสผ. | 1. เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้วสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมืองจะทำการส่งมอบพัสดุให้ส่วนราชการท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาและตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง ของพัสดุนั้น  2. ในกรณีที่ปรากฏความชำรุดบกพร่องของพัสดุภายในระยะเวลาของการประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา (2 ปี) ส่วนราชการท้องถิ่น หรือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด จะรายงานให้สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมืองแจ้งผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมหรือแก้ไขทันที พร้อมแจ้งกองคลังให้แจ้งผู้ค้ำประกันทราบด้วย  3. ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของการประกันความชำรุดบกพร่องภายใน 45 วัน สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมืองจะแจ้งให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประสานส่วนราชการท้องถิ่นที่ดูแลบำรุงรักษาพัสดุนั้น ได้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุหากปรากฏว่ามีความชำรุดจะแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมหรือแก้ไขทันทีพร้อมแจ้งกองคลังให้แจ้งผู้ค้ำประกันทราบด้วย 4. กรณีไม่มีความชำรุดบกพร่องหรือได้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข เสร็จเรียบร้อยแล้วและครบกำหนดระยะเวลาค้ำประกัน สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมืองจะแจ้งกองคลัง เพื่อคืนหลักประกันสัญญาให้ผู้รับจ้างต่อไป | รวมงานที่แล้วเสร็จ 71 โครงการ  (งานพัฒนาเมืองและงานป้องกันน้ำท่วม)  สำหรับงานเขื่อนป้องกันตลิ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ กบร. |  |
| 4. สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินให้ประสบผลสำเร็จ | สกจพ. | 1. สำรวจความต้องการ และจัดทำแผนงาน  2. รวบรวม/วิเคราะห์ความเหมาะสม  3. จัดทำคำขอใช้เงินกองทุนฯ  4. เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณา | ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ จำนวน 2 โครงการ |  |
| 5. ติดตามการชำระเงินคืน | 1. ลงพื้นที่ติดตาม/ให้คำปรึกษา  2. ผู้ดำเนินโครงการฯรายงานผลทุกไตรมาส  3. มีหนังสือแจ้งเตือนชำระเงิน | สามารถติดตามการชำระเงินคืน  จำนวน 8.3110 ล้านบาท |  |
| 6. การจัดทำฐานข้อมูลอาคารภาครัฐ (ตามมาตรา ๓๒ ทวิ) ครอบคลุมทั่วประเทศ | สนอ. |  |  |  |
| 7. การปรับปรุง และรวบรวมแบบมาตรฐานอาคาร (Revise) | สสถ.  สวค.  กมร. |  |  |  |
| 8. . การเร่งรัดการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง | กคส. | 1. นำเข้าข้อมูลโครงการก่อสร้างที่เกิดขึ้นใหม่และโครงการก่อสร้างเดิม เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของระบบ CM  2. ผู้ควบคุมงานต้องรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทุกสัปดาห์  3. จัดทำคู่มือระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (CM) และแจ้งเวียนผู้ที่เกี่ยวข้อง  4. จะพัฒนา ต่อยอด S CURVE  5. เพิ่ม Dash board ปี 2564 | 1. ข้อมูลโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้บริหาร ติดตามความก้าวหน้าของโครงการได้ |  |
| 9. แผนการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง | กจ. |  |  |  |
| 10. การจัดทำอนุบัญญัติ ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ | กนต. | จัดทำอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 จำนวน 5 หมวด 15 ฉบับ ดังนี้  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2563  (มาตรา 71 วรรคสี่)  \*รัฐมนตรีฯ กำหนด  2. ระเบียบกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการที่เป็นผู้แทนสภา ผู้แทนสมาคม ผู้แทนสถาบันหรือบุคคลอื่น  ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองในคณะกรรมการผังเมือง พ.ศ. 2563  (มาตรา 80 วรรคสาม)  \*อธิบดีฯ กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ  3. ร่างระเบียบคณะกรรมการผังเมือง  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางและจัดทำผังนโยบายระดับประเทศ พ.ศ. ....  (มาตรา 9 วรรคหนึ่ง)  \* คณะกรรมการผังเมืองกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ  4. ร่างระเบียบคณะกรรมการผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางและจัดทำผังนโยบายระดับภาค พ.ศ. ....  (มาตรา 9 วรรคหนึ่ง)  \*คณะกรรมการผังเมืองกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ  5. ร่างระเบียบคณะกรรมการผังเมือง  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด พ.ศ. ....  (มาตรา 9 วรรคหนึ่ง)  \*คณะกรรมการผังเมืองกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ  6. ร่างระเบียบคณะกรรมการผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. ....  (มาตรา 9 วรรคหนึ่ง)  \*คณะกรรมการผังเมืองกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ  7. ร่างระเบียบคณะกรรมการผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะ พ.ศ. ....  (มาตรา 9 วรรคหนึ่ง)  \*คณะกรรมการผังเมืองกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ  8. ร่างระเบียบคณะกรรมการผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิยื่นคำร้อง  การยื่นคำร้อง และวิธีพิจารณาคำร้องเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. ....  (มาตรา 30 วรรคสาม)  \*คณะกรรมการผังเมืองกำหนด  9. ร่างระเบียบคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วยการจัดทำรายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับผังเมืองรวม พ.ศ. ....  (มาตรา 34 วรรคสอง)  \*คณะกรรมการผังเมืองกำหนด  10. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาในการวินิจฉัยอุทธรณ์เกี่ยวกับ ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ พ.ศ. ....  (มาตรา 95 วรรคสอง)  11. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง วิธีดำเนินการและวิธีกำหนดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะต้องจ่ายตามสัดส่วนของตน พ.ศ. ....  (มาตรา 23 วรรคสาม)  \*รัฐมนตรีฯ ประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการผังเมือง  12. ร่างประกาศคณะกรรมการผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานของผังเมืองรวม พ.ศ. ....  (มาตรา 25)  \*คณะกรรมการผังเมืองกำหนด  13. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการกำหนดค่าทดแทนความเสียหายหรือเสื่อมสิทธิจากการระงับการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ผิดไปจากที่ได้กำหนดไว้ในผังเมืองรวม พ.ศ. ....  (มาตรา 37 วรรคสาม)  \*รัฐมนตรีฯ ประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการผังเมือง  14. ร่างประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง บุคคลผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนการดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะ พ.ศ. ....  (มาตรา 59 วรรคสอง)  \*อธิบดีฯ กำหนด  15. ร่างประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเช่าซื้อหรือเช่าที่ดิน หรืออาคารที่จัดหาให้ใหม่ เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะ พ.ศ. ....  (มาตรา 63 วรรคหนึ่ง)  \*อธิบดีฯ กำหนด | ประกาศเผยแพร่และบังคับใช้กฎหมาย | 1. ประกาศใช้บังคับในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563  2. ประกาศใช้บังคับแล้ว เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563  3. ……….  4. ………  5. …………  6. ……………  7. ……….  8. ...........  9. ...........  10. ...........  11. ...........  12. .............  13. ............  14. ..............  15. .............. |
| ๑๑. การเสนอหลักเกณฑ์ และวิธีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ วางและจัดทำผังเมือง ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 | สกผช. | 1. เสนอหลักเกณฑ์ฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการผังเมือง เพื่อพิจารณาและกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ฯ (ก.พ. - มี.ค. 64)  2. เสนอหลักเกณฑ์ฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ เพื่อให้ความเห็นชอบ (พ.ค. – มิ.ย. 64)  3. หลักเกณฑ์ฯ ประกาศบังคับใช้ | หลักเกณฑ์ฯ ประกาศบังคับใช้ |  |
| ๑๒. การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) | สวส. | ๑. แต่งตั้งคณะทำงาน(28 ธันวาคม 2564)  ๒. ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (13 มกราคม ๒๕๖๔)  3. ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (20 มกราคม ๒๕๖๔)  4. จัดทำรายงานผลการติดตาม การขับเคลื่อน SDGs ส่งสศช. ทุกเดือน | ๑. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอื่นๆ  ๒. เพื่อให้การขับเคลื่อน SDG เป้าหมายที่ 11 ของกรม  มีประสิทธิภาพ และสอดรับกับตัวชี้วัดในแต่ละเป้าประสงค์หรือเป้าหมายย่อย  ๓. ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมถึงบูรณาการข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อน SDG  ๔. เพื่อให้หน่วยงานภารกิจหลักได้ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อน SDG ของกรม ร่วมถึงการพิจารณาแนวทางการสนับสนุนการขับเคลื่อน SDG เป้าหมายอื่นๆ |  |

**ลงชื่อ...........................................ผู้รายงาน**

**(.........................................)**

**ตำแหน่ง......................................**

**โทรศัพท์....................................**

**หมายเหตุ** ๑. ขอให้จัดทำเป็น Microsoft Wordใช้อักษร TH SarabunIT๙ขนาด ๑6 pt.

๒. จัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ phinnarin@gmail.com

3. เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์ กองแผนงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง.

๑) นางสาวพินนรินทร์ หินคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ โทร 02 299 4295

๒) นางสาวอัจฉราวรรณ จันทร์น้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร 02 299 4130