## Sheet1
<< ตัวอย่าง >>
ลำดับ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน หลัก | แผนขับเคลื่อน | ประเภทโครงการ | LATITUDE | LONGTITUDE | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | กลุ่มจังหวัด | ภาค | ลุ่มน้ำ | RV.ลุ่มน้ำย่อย | สามารถระบายน้ำ (ลบ.ม./วินาที) | ปริมาณน้ำเสีย (ลบ.ม./วินาที) | ชะลอน้ำท่วม (ผันน้ำ/บาดาล/ลุ่มต่ำ) (ล้าน ลบ.ม.) | ระยะทางขุดลอก (กม.) | ครัวเรือนรับประโยชน์ | พื้นที่ชลประทาน (ไร่) | พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) | ความจุที่เพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.) | วงเงินโครงการ (ล้านบาท) | ได้รับงบ Chk!! | พรบ.64 | ขอตั้ง 65 | สถานะงบประมาณ | ปรับปี (อัพเดท คทง.) | ปรับปี ชป. (ก่อนเพิ่ม คก.) | ปรับปี ม.ค.64 | ปรับปี 28 ม.ค.64 | ศึกษา | ออกแบบ | สิ่งแวดล้อม | ขอใช้พื้นที่ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 | ปี 2572 | ปี 2573 | ปี 2574 | ปี 2575 | ปี 2576 | ปี 2577 | ปี 2578 | ปี 2579 | ปี 2580
1 | อ่างเก็บน้ำ คลองน้ำเขียว | ชป. | 526 โครงการ | 03 อ่างเก็บน้ำ | 12.8267 | 101.5132 | ห้วยยาง | แกลง | ระยอง | 08) ภาคตะวันออก 1 | ตะวันออก | ชายฝั่งทะเลตะวันออก | แม่น้ำประแส |  |  |  |  | 0 | 0 | 10750 | 17.5 | 281 |  | 0 |  |  | 66 | 66 | 66 | 66 | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ
ศึกษา
ออกแบบ
[36 empty] | ศึกษา สวล. | พิจารณา สวล.
จัดหาที่ดิน/ขอใช้พื้นที่
ก่อสร้าง
2 | อ่างเก็บน้ำ คลองขลุง(พรด.) | ชป. | 526 โครงการ | 03 อ่างเก็บน้ำ | 16.0559 | 99.3137 | คลองลานพัฒนา | คลองลาน | กำแพงเพชร |  |  | ปิง | แม่น้ำปิงตอนล่าง |  |  |  |  | 0 | 0 | 14750 | 19 | 463 |  | 0 | 65 | เสนอขอตั้งงบ พรบ.ปี 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | แล้วเสร็จ | ยังไม่ดำเนินการ | ระหว่างศึกษา | ยังไม่ดำเนินการ
ออกแบบ
[35 empty] | สวล. | พิจารณา สวล.
จัดหาที่ดิน/ขอใช้พื้นที่
ก่อสร้าง