## ยุทธศาสตร์ที่ 1
รายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ที่ | ประเด็นปฏิรูป | หน่วยงาน | ดัชนีวัดความสำเร็จ | แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (บาท) |  |  |  | งบประมาณ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย ประจำไตรมาสที่ 2 (บาท) | ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย |  | กรณีผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โปรดระบุ |  | เป้าหมายเชิงผลผลิต (output) | เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) | สรุปผลการดำเนินงาน
|  |  | 2564 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |  | งบประมาณประจำปี 2562 (บาท) | เป็นไปตามเป้าหมาย (P) | ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (P) | ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินแผนงาน/โครงการ | แนวทางแก้ไข
1 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง | สสช. 1 | 6 แห่ง | 90000000 | 621018300 | 479641700 | 509340000 | 1700000000 | [5 empty] | งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐานแล้วเสร็จ และเป็นไปตามพระราชประสงค์ภายในเวลาและงบประมาณที่กำหนด จำนวน 6 แห่ง | งานก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาตามกิจกรรมพิเศษหลวง มีความมั่นคงแข็งแรง มีคุณภาพและมาตรฐานสูงสุด | - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 6 แห่ง
2 | โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับเดิม) ด้านเศรษฐกิจ หัวข้อที่ 1 การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน หัวข้อย่อย 1.2 การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค 4. พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค ตามพื้นที่คลัสเตอร์และเส้นทางการคมนาคม (cluster/hub/transport nodes) | สสผ. | 145 แห่ง | 555879400 | 548954100 | 439560400 | 170859300 | 1715253200 | [5 empty] | พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 145 แห่ง | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. รายการผูกพัน (ปี 2561 - 2565) - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ……………... แห่ง 2. รายการผูกพันใหม่ (ปี 2564 - 2566) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง .................... แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ……………... แห่ง
3 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ (อยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับเดิม) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรน้ำ เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 การบริหารเชิงพื้นที่ ประเด็นย่อยที่ 2.3 การบริหารการใช้ประโยชน์ที่ดิน กิจกรรม 1 สร้างกลไกหรือเครื่องมือเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำและการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกัน | สสผ. | 41,480 เมตร/51 แห่ง | 1815421700 | 1603657100 | 962134900 | 285107900 | 4666321600 | [5 empty] | พื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศได้รับการป้องกันการพังทลาย 41,480 เมตร | พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพังทลายของตลิ่งและลดผลกระทบจากการป้องกันน้ำท่วมส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 1. รายการผูกพัน (ปี 2561 - 2565) - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ……………... แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาออกแบบ จำนวน ............. แห่ง 2. รายการผูกพันใหม่ (ปี 2564 - 2566) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ก่อสร้าง) .................... แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งานศึกษาออกแบบ) .................... แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ……………... แห่ง
รวม | [7 empty] | 8081574800
|  | ก่อสร้าง | จ้างที่ปรึกษา
| งานเขื่อนชายแดน | 47 | 1
| กัดเซาะ | 4 | 3
| รวม | 51 | 4
| งานเขื่อนในประเทศ | 190 | 13
| ป้องกันน้ำท่วม | 17 | 4

## ยุทธศาสตร์ที่ 2
รายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ที่ | ประเด็นปฏิรูป | หน่วยงาน | ดัชนีวัดความสำเร็จ | แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (บาท) |  |  |  | งบประมาณ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย ประจำไตรมาสที่ 2 (บาท) | ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย |  | กรณีผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โปรดระบุ |  | เป้าหมายเชิงผลผลิต (output) | เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) | สรุปผลการดำเนินงาน
|  |  | 2564 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |  | งบประมาณประจำปี 2562 (บาท) | เป็นไปตามเป้าหมาย (P) | ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (P) | ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินแผนงาน/โครงการ | แนวทางแก้ไข
1 | โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว (อยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับเดิม) ด้านเศรษฐกิจ หัวข้อที่ 1 การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน หัวข้อย่อย 1.2 การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค 4. พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค ตามพื้นที่คลัสเตอร์และเส้นทางการคมนาคม (cluster/hub/transport nodes) | สสผ. สสถ. | 4 แห่ง | 112739900 | 176701500 | 102614100 | 133608700 | 525664200 | [5 empty] | พื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 4 แห่ง | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. รายการผูกพัน (ปี 2561 - 2565) - ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ……………... แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ……………... แห่ง 2. รายการผูกพันใหม่ (ปี 2564 - 2566) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง .................... แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ……………... แห่ง
2 | โครงการวางและสนับสนุนด้านการผังเมือง (อยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับเดิม) ด้านเศรษฐกิจ หัวข้อที่ 1 การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน หัวข้อย่อย 1.2 การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค 4. พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค ตามพื้นที่คลัสเตอร์และเส้นทางการคมนาคม (cluster/hub/transport nodes) | สปภ. สผม. สวป. กผฉ. | 139 ผัง 132 แห่ง 45 แห่ง 10 ผัง | 162291800 | 209516600 | 235142500 | 257336700 | 864287600 | [5 empty] | - จัดทำผังเมือง จำนวน 139 ผัง - องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม ด้านการผังเมือง จำนวน 132 แห่ง - พื้นที่ที่มีระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) จำนวน 45 แห่ง | - เกิดการกระจายพื้นที่และเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจที่เป็นเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงการพัฒนาประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน - สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน - ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาเชิงพื้นที่ | 1. งานวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด รายการผูกพัน (ปี 2561 - 2564) - อยู่ระหว่างดำเนินการวางผัง จำนวน ................ ผัง รายการผูกพันใหม่ (ปี 2564 - 2565) - อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษา จำนวน ................ ผัง 2. การวางผังภาค รายการผูกพัน (ปี 2561 - 2564) - อยู่ระหว่างดำเนินการวางผัง จำนวน ................ ผัง 3. สำรวจและจัดทำข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) รายการผูกพัน (ปี 2561 - 2564) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อมูลทางกายภาพ จำนวน ................ แห่ง รายการผูกพันใหม่ (ปี 2564 - 2565) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ................ แห่ง 5. วางผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ขั้นตอนที่ 1-4 อยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์ จัดทำผังร่าง จำนวน ................ ผัง ขั้นตอนที่ 5-8 อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ - ประชุมคณะกรรมการผังเมือง จำนวน ................ ผัง - ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน ................ ผัง
ขั้นตอนที่ 9-18 อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ - จัดทำเอกสารเสนอกระทรวงมหาดไทย จำนวน ................ ผัง - เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการ จำนวน ................ ผัง - คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จำนวน ................ ผัง - คณะกรรมการกฤษฎีกาฯ นัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ................ ผัง 6. ผังเมืองรวมระดับอำเภอ ขั้นตอนที่ 1 - 4 อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ กำหนดเขตผัง จำนวน ................ ผัง ขั้นตอนที่ 5 - 8 อยู่ระหว่างดำเนินการดังนี้ - ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน ................ผัง - ประชุมคณะกรรมการผังเมือง จำนวน ................ ผัง 7. การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน รายการผูกพัน (ปี 2562 - 2563) - อยู่ระหว่างดำเนินการวางผัง จำนวน ................ผัง รายการผูกพันใหม่ (ปี 2564 - 2565) - อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษา จำนวน ................ ผัง รายการใหม่ปีเดียว - อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษา จำนวน ................ ผัง
3 | โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง (อยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับเดิม) หัวข้อที่ 1 การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน หัวข้อย่อย 1.2 การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค 4. พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค ตามพื้นที่คลัสเตอร์และเส้นทางการคมนาคม (cluster/hub/transport nodes) | สสผ. สสถ. กบร. | 109 แห่ง 28 แห่ง 1,234,000 ตัน | 360704100 | 518613400 | 1018789000 | 484654400 | 2382760900 | [5 empty] | - พื้นที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 109 แห่ง - พื้นที่ที่ได้รับการออกแบบรายละเอียด จำนวน 28 แห่ง - สิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ำที่ถูกกำจัด จำนวน 1,234,000 ตัน | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. ก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง รายการผูกพัน (ปี 2560 - 2563) - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน……………... แห่ง รายการผูกพันใหม่ (ปี 2564 - 2566) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ……………... แห่ง 2. ศึกษาความเหมาะและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ รายการผูกพัน (ปี 2562 - 2563) - อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาและออกแบบ จำนวน ……………... แห่ง รายการผูกพันใหม่ (ปี 2564 - 2566) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง……………...แห่ง 3. กำจัดสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ำ - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน……………... ตัน 4. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วม รายการผูกพัน (ปี 2562 - 2563) - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ……………... แห่ง รายการผูกพันใหม่ (ปี 2564 - 2566) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ……………... แห่ง
4 | โครงการที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา (อยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับเดิม) ด้านเศรษฐกิจ หัวข้อที่ 1 การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน หัวข้อย่อย 1.2 การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค 4. พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค ตามพื้นที่คลัสเตอร์และเส้นทางการคมนาคม (cluster/hub/transport nodes) | สจพ. | 2,196 ไร่/4 แห่ง | 56563200 | 60300000 | 64728700 | 125405000 | 306996900 | [5 empty] | พื้นที่ที่ได้รับการจัดรูป จำนวน2,196 ไร่ | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. รายการผูกพัน (ปี 2561 - 2564) - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ……………... แห่ง 2. รายการใหม่ (ปี 2564 - 2566) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ……………... แห่ง
5 | กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ | สกจพ | 2 โครงการ | 12800000 | 8800000 | 9200000 | 9200000 | 40000000 | [5 empty] | โครงการที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จำนวน 2 โครงการ | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. รายการผูกพัน - 2. รายการใหม่ - อยู่ระหว่างดำเนินการทำข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ……………... แห่ง
6 | โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดนเพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาคเหนือ (แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) | สสผ. | 1 แห่ง | 22381800 | - | - | - | 22381800 | [5 empty] | พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเสริมศักยภาพเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดนภาคเหนือ จำนวน 1 แห่ง | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. รายการผูกพัน (ปี 2561 - 2564) - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 แห่ง
7 | โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ (แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) | สสผ. | 1 แห่ง | - | 29250000 | 9750000 | - | 39000000 | [5 empty] | พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์ จำนวน 1 แห่ง | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. รายการผูกพันใหม่ (ปี 2564 - 2566) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 แห่ง
8 | โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) | สสผ. | 6 แห่ง | 40938000 | 36000000 | 39500000 | 58751700 | 175189700 | [5 empty] | พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ตามแนวทางกลุ่มท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติภาคเหนือ จำนวน 6 แห่ง | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. รายการผูกพัน (ปี 2562 - 2565) - ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ................. แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ................... แห่ง 2. รายการผูกพันใหม่ (ปี 2564 - 2566) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 1 แห่ง
9 | โครงการส่งเสริมการค้าชายแดน (แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) | สสผ. | 1 แห่ง | 15000000 | - | 13000000 | 8110700 | 36110700 | [5 empty] | พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน จำนวน 1 แห่ง | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. รายการผูกพัน (ปี 2563 - 2565) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ................ แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน .............. แห่ง
10 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) | สสผ. | 23 แห่ง | 50458600 | 104123400 | 275788700 | 97412600 | 527783300 | [5 empty] | พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จำนวน 23 แห่ง | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. รายการผูกพัน (ปี 2561 - 2565) - ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ................. แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ................... แห่ง
11 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) | สสผ. | 1 แห่ง | 6000000 | 11000000 | 4000000 | 3500000 | 24500000 | [5 empty] | พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ จำนวน 1 แห่ง | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. รายการผูกพัน (ปี 2563 - 2565) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ................ แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ................... แห่ง
12 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง - เชิงกีฬา (แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) | สสผ. | 4 แห่ง | 98540300 | - | - | - | 98540300 | [5 empty] | พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง-เชิงกีฬา จำนวน 4 แห่ง | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. รายการผูกพัน (ปี 2561 - 2565) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง .................. แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน .................. แห่ง
13 | โครงการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน และแนวระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) | สสผ. | 2 แห่ง | 12000000 | 19942500 | 16647500 | 7914100 | 56504100 | [5 empty] | พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ จำนวน 2 แห่ง | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. รายการผูกพัน (ปี 2563 - 2565) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง .................. แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน .................. แห่ง 1. รายการผูกพันใหม่ (ปี 2564 - 2566) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ................. แห่ง
14 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติ (แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) | สสผ. | 3 แห่ง | 12042600 | 17042600 | 6042600 | 27147500 | 62275300 | [5 empty] | พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติ จำนวน 3 แห่ง | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. รายการผูกพัน (ปี 2562 - 2565) - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน .............. แห่ง
15 | โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม (แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) | สสผ. | 3 แห่ง | - | - | 8292000 | 46987900 | 55279900 | [5 empty] | พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 แห่ง | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. รายการผูกพันใหม่ (ปี 2564 - 2566) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ..................... แห่ง
16 | โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิเวศน์ (แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) | สสผ. | 2 แห่ง | 19000000 | 12000000 | 15000000 | 11815600 | 57815600 | [5 empty] | พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติและนิเวศน์ จำนวน 1 แห่ง | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. รายการผูกพันใหม่ (ปี 2562 - 2565) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง .................. แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน .................. แห่ง
17 | โครงการพัฒนาเมืองการท่องเที่ยวและการค้าเมืองชายแดน (แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) | สสถ. | 1 แห่ง | 2675000 | 2675000 | 2675000 | 2675000 | 10700000 | [5 empty] | พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว และการค้าเมืองชายแดน จำนวน 1 แห่ง | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. รายการผูกพัน (ปี 2562 - 2565) - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน .................... แห่ง
18 | โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคตะวันออก (แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) | สสผ. | 1 แห่ง | - | - | 1140000 | 6460000 | 7600000 | [5 empty] | พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว ของภาคตะวันออก จำนวน 1 แห่ง | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. รายการผูกพัน (ปี 2562 - 2564) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง .................. แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน .................. แห่ง 2. รายการผูกพันใหม่ (ปี 2564 - 2566) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ................. แห่ง
19 | โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ ในจังหวัดชลบุรี-ระยอง (แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) | สสผ. | 4 แห่ง | - | - | 9692200 | 54922800 | 64615000 | [5 empty] | พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ชายทะเลนานาชาติ จำนวน 4 แห่ง | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. รายการผูกพันใหม่ (ปี 2564 - 2566) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ....................... แห่ง
20 | โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) | สสผ. | 6 แห่ง | 45585600 | 19980000 | 14187800 | 38326400 | 118079800 | [5 empty] | พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 แห่ง | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. รายการผูกพัน (ปี 2561 - 2565) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง .................. แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน .................. แห่ง 2. รายการผูกพันใหม่ (ปี 2564 - 2566) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ................. แห่ง
21 | โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ (แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) | สสผ. | 1 แห่ง | - | - | 22500000 | 7500000 | 30000000 | [5 empty] | พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ จำนวน 1 แห่ง | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. รายการผูกพันใหม่ (ปี 2564 - 2566) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ....................... แห่ง
22 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) | สสถ. | 1 แห่ง | 905900 | 905900 | 905900 | 906000 | 3623700 | [5 empty] | พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม จำนวน 1 แห่ง | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. รายการผูกพัน (ปี 2561 - 2564) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง .................. แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน .................. แห่ง
23 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ (แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) | สสถ. | 2 แห่ง | - | - | - | 42000000 | 42000000 | [5 empty] | พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ จำนวน 4 แห่ง | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. รายการผูกพันใหม่ (ปี 2564 - 2566) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ....................... แห่ง
24 | ผลผลิตการให้บริการด้านช่างและกำกับดูแลอาคาร | สสถ. สวค. สนอ. สสผ. กคส. กวท. | 123,000 ครั้ง 5,500 อาคาร | 92892000 | 102033200 | 113040500 | 85092900 | 393058600 | [5 empty] | - งานที่ให้บริการและให้คำปรึกษาด้านช่าง จำนวน 123,000 ครั้ง |  | 1. บริการด้านช่าง 1.1 สำรวจ ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้างและให้คำปรึกษาด้านช่าง - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ..................แห่ง 1.2 ทดสอบปฐพีวิศวกรรมและวัสดุวิศวกรรม - อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบ จำนวน .................. ครั้ง 1.3 ให้คำปรึกษาด้านช่าง - ดำเนินการแล้วเสร็จ ..................ครั้ง 2. ให้บริการก่อสร้างพลับพลาพิธีและตกแต่งสถานที่ - ดำเนินการแล้วเสร็จ .................. งาน 3. กำกับดูแลตามกฎหมายควบคุมอาคาร - ดำเนินการแล้วเสร็จ .................. เรื่อง 4. ตรวจสอบอาคารราชการ - ดำเนินการแล้วเสร็จ .................. อาคาร 5. งานปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ ฯ และถมดิน - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง .................. แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน.................. แห่ง
25 | โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (อยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับเดิม) ด้านเศรษฐกิจ หัวข้อที่ 1 การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน หัวข้อย่อย 1.2 การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค 4. พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค ตามพื้นที่คลัสเตอร์และเส้นทางการคมนาคม (cluster/hub/transport nodes) | สสผ. สสถ. | 4 แห่ง | 66142300 | 136245000 | 129757100 | 92456500 | 424600900 | [5 empty] | พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 4 แห่ง | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. รายการผูกพัน (ปี 2561 - 2564) - ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ……………... แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ……………... แห่ง 2. รายการผูกพันใหม่ (ปี 2564 - 2566) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง .................... แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ……………... แห่ง
26 | โครงการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับเดิม) ด้านเศรษฐกิจ หัวข้อที่ 1 การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน หัวข้อย่อย 1.2 การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค 4. พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค ตามพื้นที่คลัสเตอร์และเส้นทางการคมนาคม (cluster/hub/transport nodes) | สสผ. สสถ. สผม. | 10 ผัง 1 แห่ง 8 แห่ง | 191948900 | 101281300 | 125031800 | 102992800 | 521254800 | [5 empty] | พื้นที่ชุมชนในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออกได้รับการพัฒนาตามผังเมือง 8 แห่ง / วางผังเมืองรวมชุมชน 10 ผัง | ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1. รายการผูกพัน (ปี 2561 - 2564) - อยู่ระหว่างดำเนินการวางผัง จำนวน ............... ผัง - ดำเนินการศึกษาออกแบบแล้วเสร็จ จำนวน ............... แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาออกแบบ จำนวน ............... แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ............... แห่ง
27 | แก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการอนุญาตก่อสร้างฯ (อยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับเดิม) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 1 บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้นง่ายขึ้น และถูกลง (Faster, Easier and Cheaper) แผนงานที่ 1 ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน | สนอ. | มีกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการอนุญาตก่อสร้างฯ ประกาศบังคับใช้ | - | - | - | - | - | [7 empty] | อยู่ระหว่างกระทรวงมหาดไทยลงนามประกาศเป็นกฎกระทรวงฯ
28 | แก้ไขกฎกระทรวงและมาตรฐานสำหรับบังคับใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในเรื่องระบบสุขาภิบาล รวมทั้งระบบบำบัดน้ำเสียด้วย (อยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับเดิม) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งกำเนิดให้มีประสิทธิภาพ ประเด็นย่อยที่ 1.5 บังคับใช้มาตรฐานจัดการน้ำเสียอย่างเคร่งครัดตั้งแต่การขออนุมัติการก่อสร้าง : มลพิษจากน้ำเสีย | สนอ. | สามารถบำบัดน้ำเสีย สิ่งปฏิกูล และจัดการขยะมูลฝอย ที่ออกจากอาคารทุกประเภทได้ | - | - | - | - | - | [7 empty] | อยู่ระหว่างการประชุมอนุกรรมการแก้ไขและปรับปรุงกฎกระทรวงฯ ว่าด้วยการกำหนดระบบประปา การระบายน้ำ การบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยระบบประปา
| รวม | [6 empty] | 6890623100

## ยุทธศาสตร์ที่ 5
รายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่ | ประเด็นปฏิรูป | หน่วยงาน | ดัชนีวัดความสำเร็จ | แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (บาท) |  |  |  | งบประมาณ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย ประจำไตรมาสที่ 2 (บาท) | ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย |  | กรณีผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โปรดระบุ |  | เป้าหมายเชิงผลผลิต (output) | เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) | สรุปผลการดำเนินงาน
|  |  | 2564 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |  | งบประมาณประจำปี 2562 (บาท) | เป็นไปตามเป้าหมาย (P) | ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (P) | ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินแผนงาน/โครงการ | แนวทางแก้ไข
1 | โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน (อยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับเดิม) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรน้ำ เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 การบริหารเชิงพื้นที่ ประเด็นย่อยที่ 2.3 การบริหารการใช้ประโยชน์ที่ดิน กิจกรรม 1 สร้างกลไกหรือเครื่องมือเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำและการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกัน | สสผ. | 17 แห่ง/79,607 ไร่ | 866842200 | 886874100 | 1366289600 | 1236245000 | 4356250900 | [5 empty] | พื้นที่ที่ได้รับการป้องกันน้ำท่วมและลดผลกระทบ จำนวน 17 แห่ง/79,607 ไร่ ไร่ | ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการป้องกันน้ำท่วม จำนวน 97,170 ครัวเรือน ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 1. รายการผูกพัน (ปี 2561 - 2565) - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน .................... แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาออกแบบ จำนวน ................. แห่ง 2. รายการผูกพันใหม่ (ปี 2563 - 2565) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ................ แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งานศึกษาออกแบบ) จำนวน........................ แห่ง
2 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ (อยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับเดิม) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรน้ำ เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 การบริหารเชิงพื้นที่ ประเด็นย่อยที่ 2.3 การบริหารการใช้ประโยชน์ที่ดิน กิจกรรม 1 สร้างกลไกหรือเครื่องมือเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำและการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกัน | สสผ. | 190 แห่ง/113,969 เมตร | 2320641900 | 2071478900 | 2533665600 | 1625885800 | 8551672200 | [5 empty] | พื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำภายในประเทศได้รับการป้องกันการพังทลาย 190 แห่ง/113,969 เมตร | พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพังทลายของตลิ่งและลดผลกระทบจากการป้องกันน้ำท่วม ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 1. รายการผูกพัน (ปี 2561 - 2565) - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ................... แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาออกแบบ จำนวน ................... แห่ง 2. รายการผูกพันใหม่ (ปี 2564 - 2566) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ................... แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งานศึกษาออกแบบ) จำนวน ................... แห่ง 3. รายการปีเดียว - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ................ แห่ง
รวม | [7 empty] | 12907923100
[7 empty] | บุคลากรภาครัฐ | 1284929800
[7 empty] | รวม | 29165050800